## Раздел I
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано:
| Фонд капитального ремонта МКД Тверской области_________________________ | [5 empty] | ГУ "ГЖИ" Тверской области"_________________________ | [6 empty] | Приложение к постановлению администрации Максатихинского муниципального округа от 07.03.2024 № 156-па
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2023-2025 годы
|  | муниципального образования |  |  |  |  | Администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Плановая дата завершения
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Всего | [6 empty] | 1328.6 | 934.4 | 789.3 | 32 | 11139185.12 | 0 | 0 | 11139185.12 | 0 | 0 | X | X
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [6 empty] | 1328.6 | 934.4 | 789.3 | 32 | 11139185.12 | 0 | 0 | 11139185.12 | 0 | 0 | X | X
1 | ул. им. Смирнова, д. 15 | 1982 |  | кирпичные | 2 | 3 | 871.5 | 577.3 | 493.1 | 14 | 7059401.27 |  |  | 7059401.27 |  |  | 2023 | 2024
2 | ул. Спортивная, д. 21 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 457.1 | 357.1 | 296.2 | 18 | 4079783.85 |  |  | 4079783.85 |  |  | 2023 | 2024
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
2
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1
2
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Всего | [6 empty] | 2443 | 2005.6 | 1817.9 | 85 | 8194960.09 | 0 | 0 | 8194960.09 | 0 | 0 | X | X
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [6 empty] | 2443 | 2005.6 | 1817.9 | 85 | 8194960.09 | 0 | 0 | 8194960.09 | 0 | 0 | X | X
1 | ул. им. Смирнова, д. 9 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 2 | 806.8 | 806.8 | 745 | 31 | 3176459.63 |  |  | 3176459.63 |  |  | 2024 | 2024
2 | ул. им. Смирнова, д. 10 | 1983 |  | панельные | 3 | 3 | 1298.1 | 860.7 | 734.8 | 34 | 3626084.15 |  |  | 3626084.15 |  |  | 2024 | 2024
3 | ул. Мира, д.7 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 1 | 338.1 | 338.1 | 338.1 | 20 | 1392416.31 |  |  | 1392416.31 |  |  | 2024 | 2024
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
2
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1
2
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Всего | [6 empty] | 2608 | 2608 | 1701.4 | 36 | 6125301.73 | 0 | 0 | 6125301.73 | 0 | 0 | X | X
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [6 empty] | 2608 | 2608 | 1701.4 | 24 | 6125301.73 | 0 | 0 | 6125301.73 | 0 | 0 | X | X
1 | ул. Пролетарская, д. 34 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 3 | 469.9 | 469.9 | 295.3 | 12 | 2524538.77 |  |  | 2524538.77 |  |  | 2025 | 2025
2 | д.Кистутово, д.3А | 1985 |  | кирпичные | 3 | 3 | 2138.1 | 2138.1 | 1406.1 | 24 | 3600762.96 |  |  | 3600762.96 |  |  | 2025 | 2025
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2022 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023 годов
Всего | [6 empty] | 808 | 471 | 471 | 25 | 4862609.08 | 0 | 0 | 4862609.08 | 0 | 0 | 2023 | 2023
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [6 empty] | 808 | 471 | 471 | 25 | 4862609.08 | 0 | 0 | 4862609.08 | 0 | 0
1 | ул. Советская, д. 41А | 1978 |  | кирпичные | 2 | 2 | 808 | 471 | 471 | 25 | 4862609.08 |  |  | 4862609.08 |  |  | 2023 | 2023
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1

## Раздел II
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета 2 |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт и утепление фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  | установка, ремонт систем приема телевидения 3 | разработка проектной документации 4 | техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме
|  |  | итого | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | [8 empty] | ремонт фасада |  | утепление фасада
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Итого |  | 11139185.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 10330092.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809092.8 | 0
1 | ул. им. Смирнова, д. 15 | 7059401.27 | [11 empty] | 770 | 6546642,87 | [9 empty] | 512 758,40
2 | ул. Спортивная, д. 21 | 4079783.85 | [11 empty] | 445 | 3783449,45 | [9 empty] | 296 334,40
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Итого |  | 8194960.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.6 | 4653982.54 | 0 | 0 | 710 | 2945738.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595239.52 | 0
1 | ул. им. Смирнова, д. 9 | 3176459.63 | [15 empty] | 710 | 2945738.03 | [5 empty] | 230721.6
2 | ул. им. Смирнова, д. 10 | 3626084.15 | [11 empty] | 650 | 3362704.15 | [9 empty] | 263380
3 | ул. Мира, д.7 | 1392416.31 | [11 empty] | 249.6 | 1291278.39 | [9 empty] | 101137.92
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Итого |  | 6125301.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 3339222.16 | 0 | 0 | 542 | 2341169.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444910.24 | 0
1 | ул. Пролетарская, д. 34 | 2524538.77 | [15 empty] | 542 | 2341169.33 | [5 empty] | 183369.44
2 | д. Кистутово, д.3А | 3600762.96 | [11 empty] | 620 | 3339222.16 | [9 empty] | 261540.8
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2022 году и которые планируется отремонтировать в период 2023 годов
Итого |  | 4862609.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.3 | 4644362.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218246.14 | 0
1 | ул. Советская, 41А | 4862609.08 | [11 empty] | 657.3 | 4644362.94 | [9 empty] | 218246.14
1. В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок.
2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).
3. В том числе установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания.
4. Разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.

## Раздел III
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
N п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Итого | Администрация Максатихинского района Тверской области | 1328.6 | 32 | 2 | 11139185.12
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Итого | Администрация Максатихинского района Тверской области | 2443 | 85 | 3 | 8194960.09
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Итого | Администрация Максатихинского района Тверской области | 2608 | 36 | 2 | 6125301.73
Капитальный ремонт не был завершен в 2022 году и планируется завершить в период 2023 годов
Итого | Администрация Максатихинского района Тверской области | 808 | 25 | 1 | 4862609.08