А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

- М А К С А Т И Х И Н С К О Г О   
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О К Р У Г А

- Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22.07.2024                                                                                                                   № 488-па

О внесении изменений в муниципальную программу Максатихинского муниципального округа Тверской области  «Обеспечение безопасности населения Максатихинского муниципального округа на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Максатихинского муниципального округа  Тверской области от 20.03.2023 № 97-па

На основании Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
179 Бюджетного кодекса РФ, Устава муниципального образования Максатихинского муниципального округа, Постановления администрации Максатихинского района  
от 30 декабря 2022 года № 649-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации, определения критериев и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Максатихинского муниципального округа Тверской области», администрация Максатихинского муниципального округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Максатихинского муниципального округа Тверской области «Обеспечение безопасности населения Максатихинского муниципального округа на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Максатихинского муниципального округа от 20.03.2023 № 97-па «Об утверждении муниципальной программы Максатихинского муниципального округа Тверской области «Обеспечение безопасности населения Максатихинского муниципального округа на 2023-2028»,  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Максатихи» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Максатихинского муниципального округа.

Первый заместитель Главы администрации

Максатихинского  муниципального округа                                                      С.Б. Черкасов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Максатихинского муниципального округа

от 20.03.2024  №  97-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ

Максатихинского муниципального округа

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

МАКСАТИХИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  НА 2023-2028 ГОДЫ»

Изложить муниципальную программу Максатихинского муниципального округа Тверской области

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

МАКСАТИХИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  НА 2023-2028 ГОДЫ» в новой редакции:

«Утверждена»

постановлением администрации

Максатихинского муниципального округа

Тверской области

от 20.03.2023 года  № 97 -па

в редакции постановления администрации

Максатихинского муниципального округа Тверской области

№ 488 - па  от 22.07.2024

п. Максатиха

2024 год

Паспорт

Муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Максатихинского муниципального округа

на 2023-2028 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Максатихинского муниципального округа на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы: | Администрация Максатихинского муниципального округа |
| Администраторы муниципальной программы | Управление по территориальному развитию администрации Максатихинского муниципального округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2028 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Максатихинского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел мобилизационной подготовки по делам ГО и ЧС администрации Максатихинского муниципального округа; МКУ СОД «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации Максатихинского муниципального округа; Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Максатихинского муниципального округа; Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа; Управление по делам культуры, молодежной политике, спорта и туризма администрации Максатихинского муниципального округа; Антинаркотическая комиссия администрации Максатихинского муниципального округа; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Максатихинского муниципального округа; Управление сельскими территориями Администрации Максатихинского муниципального округа; Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа»; Подпрограмма 2: «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа»; Подпрограмма 3: «Повышение пожарной безопасности на территории округа»; Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»; Подпрограмма 5: «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном округе»; Подпрограмма 6: «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение индивидуального риска населения Максатихинского муниципального округа в 2022 году по сравнению с показателями 2021 года на 21,8 %. Снижение уровня преступности. Снижение смертности от возникновения ЧС и в результате преступлений. Обеспечение готовности Максатихинского муниципального округа, расположенных на его территории организаций, предприятий и учреждений к выполнению задач по мобилизационной подготовке, защите государственной тайны, технической защите информации. Повышение качества ведения военно-учетной работы и бронирования. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Основным источником финансирования являются средства бюджета Максатихинского муниципального округа. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 - 2028 годы – 42319, 19 тыс. руб. 2023 год – 7688,99 тыс. руб. - подпрограмма 1 – 5111,60 тыс. руб. - подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.; - подпрограмма 3 – 2148,39 тыс. руб.; - подпрограмма 4 – 9 тыс. руб.; - подпрограмма 5 - 140 тыс. руб.; - подпрограмма 6 – 280 тыс. руб.; 2024 год – 8674,60 тыс. руб. - подпрограмма 1 – 6455,40 тыс. руб. - подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.; - подпрограмма 3 – 1804,20 тыс. руб.; - подпрограмма 4 – 0 тыс. руб.; - подпрограмма 5 - 345 тыс. руб.; - подпрограмма 6 – 70 тыс. руб.; 2025 год – 7473,10 тыс. руб. - подпрограмма 1 – 4923,10 тыс. руб. - подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.; - подпрограмма 3 – 2350 тыс. руб.; - подпрограмма 4 – 0 тыс. руб.; - подпрограмма 5 - 100 тыс. руб.; - подпрограмма 6 – 100 тыс. руб.; 2026 год – 7473,10 тыс. руб. - подпрограмма 1 – 4923,10 тыс. руб. - подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.; - подпрограмма 3 – 2350 тыс. руб.; - подпрограмма 4 – 0 тыс. руб.; - подпрограмма 5 - 100 тыс. руб.; - подпрограмма 6 – 100 тыс. руб.; 2027 год – 5504,70 тыс. руб. - подпрограмма 1 – 3608,50 тыс. руб. - подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.; - подпрограмма 3 – 1656,20 тыс. руб.; - подпрограмма 4 – 20 тыс. руб.; - подпрограмма 5 - 120 тыс. руб.; - подпрограмма 6 – 100 тыс. руб.; 2028 год – 5504,70 тыс. руб. - подпрограмма 1 – 3608,50 тыс. руб. - подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.; - подпрограмма 3 – 1656,20 тыс. руб.; - подпрограмма 4 – 20 тыс. руб.; - подпрограмма 5 - 120 тыс. руб.; - подпрограмма 6 – 100 тыс. руб.; |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения Максатихинского муниципального округа, а так же на обеспечение проведения государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, повышение уровня готовности экономики    Максатихинского муниципального округа и объектов мобилизационного назначения к переводу на условия военного времени, качества военно-учетной работы и бронирования, эффективности защиты государственной тайны. В результате реализации программы ожидается достижение показателей, которые будут характеризовать повышение уровня безопасности жителей Максатихинского муниципального округа. Программа состоит из 6 подпрограмм.

Подпрограммная составляющая программы разработана в целях реализации мероприятий, разработанных на среднесрочную перспективу социально-экономического развития Максатихинского муниципального округа, по которым администрация Максатихинского муниципального округа выступает в качестве главного заказчика, ответственного за их выполнение.

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших задач при обеспечении национальной безопасности Российской Федерации, региональной безопасности Тверской области в целом и муниципальной в частности является повышение безопасности населения Максатихинского муниципального округа.

Для Максатихинского муниципального округа характерны опасные гидрометеорологические явления (сильные осадки в виде дождей и снегопадов, сильный мороз, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), а также опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах). Опасные природные явления представляют собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу региона.

За последние два года в Максатихинском муниципальном округе наблюдается довольно стабильная обстановка в сфере ЧС. Однако,  со временем,  учитывая износ элементов инфраструктуры на территории Максатихинского муниципального округа, данные показатели могут измениться в худшую сторону.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Максатихинского муниципального округа, образованные в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», сформированы не полностью.

В связи с этим была разработана Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа».

В этой связи в рамках подпрограммы будет достигаться цель по повышению безопасности населения и территорий Максатихинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций.

Опыт последних войн и вооружённых конфликтов показывает, что в условиях массированного использования высокоточного оружия наиболее вероятными целями поражения могут стать промышленные, энергетические и транспортные объекты. При нанесении ударов по ним вероятно возникновение крупных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и экологических катастроф, сопровождающихся гибелью гражданского населения.

На гражданскую оборону в законодательном порядке возложены обязанности защиты населения, материальных и культурных ценностей не только в военное, но и в мирное время (на случай ЧС природного и техногенного характера). Следовательно, силы и средства гражданской обороны должны быть задействованы незамедлительно и находиться в состоянии готовности к применению по назначению.

В настоящее время состояние систем гражданской обороны Максатихинского муниципального округа не в полной мере отвечает современным требованиям.

Существующая система связи гражданской обороны муниципального округа базируется в основном на каналах сети телефонной связи и не в состоянии обеспечить устойчивую работу в условиях крупных аварий и в условиях военного времени.

Действующая система оповещения населения не отвечает нормативным требованиям и требует перестройки и совершенствования по следующим причинам:

- аппаратура, используемая в системе электросиренного оповещения, имеет низкую мощность и недостаточна для качественного оповещения населения пгт. Максатиха;

- отсутствие выхода в эфир радиовещания делает невозможным экстренное оповещение населения об угрозах возникновения ЧС и других опасностях;

- организационно-технические решения по оповещению населения через телевизионные и радиоканалы отсутствуют, что не позволяет задействовать для этих целей программы телевизионного и радиовещания, кабельного телевидения;

- не завершено создание локальных систем оповещения населения вблизи потенциально опасных объектов.

Защитные сооружения, на территории муниципального округа отсутствуют и какое либо строительство не ведется.

Снизился запас средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, связано это с отсутствием финансирования на их пополнение до установленных норм, как из бюджетов всех уровней (федерального, регионального, местного), так и из средств предприятий.

Требуется решить вопросы технического оснащения созданных в муниципальном округе нештатных аварийно-спасательных формирований и служб.

В складывающейся обстановке недостаточная эффективность системы защиты населения от угроз как мирного, так и военного времени вызывает беспокойство. Причиной этому служит множество факторов, влияющих на снижение готовности системы обеспечить безопасность населения.

В настоящее время состояние систем защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Максатихинского муниципального округа не в полной мере отвечает современным требованиям.

В целях совершенствования и наиболее эффективного использования сил гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа, в военное и мирное время, была разработана Подпрограмма 2 «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа».

В этой связи в рамках подпрограммы будет достигаться цель по совершенствованию и наиболее эффективному использованию сил гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа, в военное и мирное время

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, любого субъекта и муниципального образования.

Пожарная обстановка в Максатихинском муниципальном округе за последние несколько лет также стабильна. Количество пожаров, как и количество пострадавших в целом остается на одном уровне. Однако при этом обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального округа остается не на должном уровне и при сложных пожарах или при их большом одновременном количестве, качественное реагирование будет затруднительно.

Причинами недостаточного уровня пожарной безопасности в Максатихинском муниципальном округе является ряд обстоятельств объективного и субъективного характера. Значительная территория требует увеличения числа работников и техники пожарных подразделений пожарной охраны. Во многих населенных пунктах муниципального округа первичные меры пожарной безопасности не отвечают предъявляемым требованиям. Здания пожарных депо государственной противопожарной службы Тверской области требуют реконструкции либо ремонта.

Для улучшения пожарной обстановки была разработана Подпрограмма 3 «Повышение пожарной безопасности на территории округа». 
В этой связи в рамках подпрограммы будет достигаться цель по повышению эффективности мер пожарной безопасности в Максатихинском муниципальном округе.

На водных объектах Максатихинского муниципального округа, гибель людей явление не частое и количество погибших в разные годы остается примерно одинаковым и стабильным.

Основное количество происшествий на водных объектах, приходится на летний период, а так же май и сентябрь. Учитывая большое количество водоемов на территории муниципального округа и их приближенность к населенным пунктам, обеспечение безопасности людей на водных объектов обеспечивается не на должном уровне.

Основными причинами гибели людей на водных объектах является  несоблюдение мер безопасности на водных объектах: купание в  необорудованных местах, оставление детей без присмотра родителей, алкогольное опьянение.

На органы местного самоуправления возложена обязанность обеспечения безопасности на водных объектах. Однако в связи с отсутствием технических условий, финансовых средств в бюджете муниципального округа, пляжи и места массового отдыха не оборудуются. Отсутствие оборудованных пляжей «провоцирует» людей на отдых  на воде в необорудованных местах.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, снижения происшествий и гибели людей необходимо:

- принять меры к организации мест организованного отдыха людей на воде, принять меры по обеспечению безопасности в детских оздоровительных лагерях;

- в период купального сезона создавать на территории Максатихинского муниципального округа специальное мобильное подразделение водных спасателей в целях организации безопасного купания, особенно в выходные и праздничные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения;

- увеличить количество совместных патрулирований со спасателями, органами МВД, СМИ, ГИМС;

- совершенствовать взаимодействие администрации муниципального округа и с подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по вопросам укрепления правопорядка на водных объектах;

- усилить профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъяснительную работу с населением: беседы, лекции, показ видеороликов, выступления по ТВ, радио и СМИ.

С целью повышения уровня безопасности населения, профилактики и недопущения гибели людей на водных объектах Максатихинского муниципального округа, была разработана Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах». В этой связи в рамках подпрограммы будет достигаться цель по повышению уровня безопасности населения на водных объектах Максатихинского муниципального округа.

Проблемы профилактики терроризма и экстремизма на территории Тверской области,  Максатихинского муниципального округа, в частности, являются в настоящее время одними из самых важных и трудно решаемых проблем. Напряженная социальная и политическая  обстановка, повышение уровня незаконной миграции, расселение граждан из республик Северного Кавказа, Украины в центральные регионы, делают угрозу распространения экстремизма и терроризма реальной, в том числе и на территории Максатихинского муниципального округа.

Принятие мер к решению проблем профилактики терроризма и экстремизма в Максатихинском муниципальном округе предусматривает комплексный характер и предполагает участие нескольких предприятий, организаций, учреждений Максатихинского муниципального округа в реализации подпрограммы.

В связи с этим в Максатихинском муниципальном округе была разработана   Подпрограмма 5: «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципального округе»;

Реализация подпрограммы будет направлена на осуществление мер по противодействию терроризму на территории Максатихинского муниципального округа.

Мобилизационная подготовка - комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики страны, органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, подготовке Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, федеральных органов и создаваемых на военное время в соответствии с Федеральным законом «Об обороне» специальных формирований к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время. Мобилизационная подготовка и мобилизация являются составными частями организации обороны Российской Федерации. Мобилизационная подготовка, один из приоритетных видов деятельности муниципального округа. Учитывая вышеизложенное, мобилизационная подготовка, должна являться одним из приоритетных видов деятельности Максатихинского муниципального округа.

Как одна из составляющих мобилизационной подготовки защита государственной тайны является одним из наиболее важных направлений деятельности органов местного самоуправления. Так же в настоящее время, защита информации от утечки по техническим каналам связи, защита государственной тайны и обеспечение защиты от утечки информации, при её обработке на объектах информатизации, является одним из важнейших критериев оценки деятельности муниципального образования в сфере мобилизационной подготовки.

Работа по защите государственной тайны, в администрации Максатихинского муниципального округа организована в соответствии с требованиями законодательства в сфере информационной безопасности. Однако поддержание указанной деятельности на должном уровне, требует постоянных финансовых вложений, в том числе на категорирование рабочих мест, проверок программного оборудования и вычислительной техники.

В связи с этим была разработана Подпрограмма 6 «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны». В этой связи в рамках подпрограммы будет достигаться цель по обеспечению проведения государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, по повышению уровня готовности экономики Максатихинского муниципального округа и объектов мобилизационного назначения к переводу на условия военного времени.

Рассматривая перспективы развития ситуации в сфере реализации муниципальной целевой Программы, следует учитывать, что в условиях посткризисного восстановления экономики нестабильность состояния экономической ситуации в стране с большой вероятностью может повлечь усиление влияния существующих и возникновение новых факторов, которые могут повлиять на увеличение количества возникающих техногенных чрезвычайных ситуаций.  К ним можно отнести высокий износ всех коммуникаций, низкий профессиональный уровень персонала, обслуживающего потенциально опасные, социально значимые объекты, объекты ЖКХ, невыплату и задержку выплаты заработной платы, отсутствие своевременного финансирования служб, обеспечивающих профилактику, и минимизацию последствий ЧС.

Также в плановом периоде негативное влияние на состояние экономической ситуации, безопасности жизнедеятельности населения в стране, регионе и муниципальных образованиях могут оказывать последствия аномальных природных явлений.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение цели  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Максатихинском муниципальном округе».

Показателем, характеризующим достижение цели «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Максатихинском муниципальном округе», является индивидуальный риск. Расчет индивидуального риска производится по формуле:

Относительный показатель: П1Ц1; = (; ПДТП+РДТП+ПУН+ПВ+ПП+РП+ПЧС+РЧС; *100000)/8. ЧН.

где ПДТП - количество погибших в результате ДТП (единиц); РДТП – количество раненых в результате ДТП (единиц); ПУН – количество погибших в результате употребления наркотических средств (единиц); ПВ – количество погибших на водных объектах (единиц); ПП – количество погибших в результате пожаров (единиц); РП – количество раненых в результате пожаров (единиц); ПЧС - количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (единиц); РЧС - количество раненых в результате чрезвычайных ситуаций (единиц); ЧН – среднегодовая численность населения Максатихинского муниципального округа.

Количественная оценка различных рисков (индивидуальных, социальных, техногенных, экологических и др.) является основой для принятия управленческих решений, касающихся устройств, технологий, промышленных объектов или социальных систем. Существенной особенностью риска является его случайный характер, который проявляется через вероятностную реализацию числа событий (аварий, катастроф), их место, время проявления последствий, а также вид и масштабы последствий. В большинстве случаев осуществляется нормирование таких показателей, как  вероятность (частота) и масштабы последствий. В связи с разноплановой направленностью подпрограмм программы индивидуальный риск был выбран в качестве универсального показателя.

Значения показателя цели программы по годам ее реализации приведены в приложении 3.

Раздел III

Подпрограммы

37. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа»;

б) подпрограмма 2: «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа»;

в)   подпрограмма 3: «Повышение пожарной безопасности  на территории округа»;

г)   подпрограмма 4: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;

д) подпрограмма 5: «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном округе»;

е) подпрограмма 6: «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа»

- Глава 1. Задачи подпрограммы:

Реализация подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Существенное снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»;

б) задача 2 «Создание резерва материальных ресурсов, запасов имущества гражданской обороны, в том числе, в подведомственных учреждениях социальной сфер»;

в) задача 3 «Совершенствование деятельности МКУ «Служба обеспечения деятельности ЕДДС».

Решение задачи 1 «Существенное снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество погибших и пострадавших от ЧС на территории муниципального округа;

б) размер материального ущерба от ЧС на территории муниципального округа.

Решение задачи 2 «Создание резерва материальных ресурсов, запасов имущества гражданской обороны, в том числе, в подведомственных учреждениях социальной сфер», оценивается с помощью следующих показателей:

а) Количество укомплектованных НАСФ в организациях муниципального округа;

- Решение задачи 3 «Совершенствование деятельности МКУ «Служба обеспечения деятельности  ЕДДС» оценивается с помощью следующего показателя:

- а) количество жалоб на некачественное реагирование диспетчеров на сообщения граждан о происшествиях.

- Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Существенное снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории  округа»:

а) мероприятие «Совершенствование системы превентивных мер, направленных на предупреждение, своевременное пресечение и в дальнейшем минимизация последствий ЧС.

- б) мероприятие  «Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

Выполнение мероприятий задачи 1 настоящей главы оценивается с помощью следующих показателей:

а) ущерб, причиненный ЧС на территории Максатихинского муниципального округа.

б) количество обученного населения;

Решение задачи 2 «Создание резерва материальных ресурсов, запасов имущества гражданской обороны, в том числе, в подведомственных учреждениях социальной сфер» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории  округа»:

а) мероприятие «Закупка средств индивидуальной защиты для населения предприятиями, организациями и учреждениями Максатихинского муниципального округа»;

- б) мероприятие «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Максатихинского муниципального округа.

Выполнение мероприятий задачи 2 оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля населения, обеспеченного средствами индивидуальной защиты от числа населения, проживающего на территории муниципального округа;

б) наличие резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального округа.

Решение задачи 3 «Совершенствование деятельности МКУ «Служба обеспечения деятельности ЕДДС», осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа»:

а) мероприятие «Установка и обслуживание резервного источника электроснабжения»;

б) мероприятие «Содержание штата дежурных диспетчеров».

Выполнение мероприятий задачи 3 настоящей главы оценивается с помощью следующих показателей:

б) доля отключений электропитания, которые были устранены с помощью резервного источника питания, от общего количества отключений электропитания;

г) своевременная выплата заработной платы диспетчерам ЕДДС.

- Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

- необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Максатихинского муниципального округа», составляет 28630,2 тыс. рублей.

- Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Максатихинского муниципального округа», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1:

- Таблица 1

| Годы реализации государственной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Максатихинского муниципального округа», тыс. рублей |  |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Существенное снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» | Задача 2 «Создание резерва материальных ресурсов, запасов имущества гражданской обороны, в том числе, в подведомственных учреждениях социальной сфер» | Задача 3 «Совершенствование деятельности МКУ Служба обеспечения деятельности ЕДДС» |  |
| 2023 г. | 2318,1 | - | 2793,50 | 5111,6 |
| 2024 г. | 3029,40 | - | 3426,00 | 6455,40 |
| 2025 г. | 1500,00 | - | 3423,10 | 4923,10 |
| 2026 г. | 1500,00 | - | 3423,10 | 4923,10 |
| 2027 г. | 940,00 | - | 2668,50 | 3608,5 |
| 2028 г. | 940,00 |  | 2668,50 | 3608,5 |
| Всего, тыс. рублей | 10227,50 | - | 18402,7 | 28630,2 |

Подраздел II

Подпрограмма 2: «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа»;

- Глава 1. Задачи подпрограммы:

Реализация подпрограммы 2 «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности системы обучения населения, а так же должностных лиц системы управления в области гражданской обороны»;

б) задача 2 «Совершенствование эвакуационных мероприятий в Максатихинском муниципальном округе»;

Решение задачи 1 «Повышение эффективности системы обучения населения, а так же должностных лиц системы управления в области гражданской обороны», оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество населения, обученного в системе гражданской обороны;

б) количество обученных должностных лиц, системы управления в области гражданской обороны;

Решение задачи 2 «Совершенствование эвакуационных мероприятий в Максатихинском муниципальном округе», оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество укомплектованных необходимой документацией ПЭП;

б) количество тренировок, проведенных с ПЭП;

- Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Повышение эффективности системы обучения населения, а так же должностных лиц системы управления в области гражданской обороны» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2 «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа»:

а) мероприятие «Организация занятий по гражданской обороне в общеобразовательных учреждениях муниципального округа»;

б) мероприятие «Организация занятий по гражданской обороне для лиц, уполномоченных на решение задач по гражданской обороне на предприятиях, организациях, учреждениях Максатихинского муниципального округа»;

Выполнение мероприятия отраженных в задаче 1 настоящей главы оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля обученных учащихся, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений;

б) доля обученных, от общего количества уполномоченных на решение задач по гражданской обороны;

Решение задачи 2 «Совершенствование эвакуационных мероприятий», осуществляется посредством выполнения следующих  мероприятий подпрограммы 2 «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа»:

а) мероприятие «Проведение учений с органами управления, силами и средствами гражданской обороны занятий по развёртыванию и подготовке к работе приёмных эвакуационных пунктов (далее – ПЭП)»;

б) мероприятие «Оборудование станций специальной обработки техники, одежды, пунктов санитарной обработки».

Выполнение мероприятия отраженных в задаче 2 настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество учений с органами управления, силами и средствами ГО.

б) укомплектованность станций специальной обработки техники, одежды, пунктов санитарной обработки необходимым оборудованием;

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

- необходимых для реализации подпрограммы

- Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограмма 2: «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа», составляет 0,0 тыс. рублей.

- Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограмма 2: «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2:

- Таблица 2

| Годы реализации государственной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Развитие систем гражданской обороны на территории Максатихинского муниципального округа», тыс. рублей |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение эффективности системы обучения населения, а так же должностных лиц системы управления в области гражданской обороны» | Задача 2 «Совершенствование эвакуационных мероприятий в Максатихинском муниципальном округе» |  |
| 2023 г. | - | - | - |
| 2024 г. |  |  |  |
| 2025 г. | - | - | - |
| 2026 г. | - | - | - |
| 2027 г. | - | - | - |
| 2028 г. | - | - | - |
| Всего, тыс. рублей | - | - | - |

Подраздел III

Подпрограмма 3: «Повышение пожарной безопасности на территории  округа».

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 «Повышение пожарной безопасности на территории округа» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Снижение количества пожаров на территории округа»;

Решение задачи 1 «Снижение количества пожаров на территории округа», оценивается с помощью следующего показателя:

а) количество пожаров на территории Максатихинского муниципального округа;

Решение задачи 2 «Снижение количества людей, получивших травму или погибших при пожаре», оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество людей, получивших травму при пожаре;

б) количество людей, погибших при пожаре;

- Решение задачи 3 «Снижение ущерба причиненного пожарами на территории  округа», оценивается с помощью следующего показателя:

- а) общий размер ущерба причиненного пожарами на территории муниципального округа.

- Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Снижение количества пожаров на территории округа» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3: «Повышение пожарной безопасности на территории округа»:

а)  мероприятие «Средства на проведение работ по опашке населенных пунктов»;

б)  мероприятие «Средства на проведение работ по очистке пожарных водоемов»;

в)  мероприятие «Средства на обеспечение деятельности добровольных пожарных команд»;

г) мероприятие «Проведение сходов граждан, собраний, подворных обходов, в каждом населенном пункте по теме соблюдения мер пожарной безопасности в жилом секторе»;

д) мероприятие «Активизация работы по проверкам состояния печного отопления, электропроводки, наличия самодельных обогревательных приборов в жилищах граждан»;

Оценка  выполнения «задачи 2» производится с помощью следующих показателей:

а) количество проведенных сходов граждан, собраний, подворных обходов;

б) количество проверок состояния печного отопления, электропроводки, наличия самодельных обогревательных приборов в жилищах граждан.

Решение задачи 2 «Снижение количества людей, получивших травму или погибших при пожаре» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3: «Повышение пожарной безопасности на территории округа»:

а) мероприятие «Обучение населения, в том числе учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений правилам поведения и действиям при возникновении пожара»;

б) мероприятие «Проведение тренировок по эвакуации из мест массового скопления граждан, социально важных объектов, при возникновении пожара»;

Оценка выполнения мероприятий «задачи 3» настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество обученного населения правилам поведения и действиям при возникновении пожара;

б) количество тренировок по эвакуации из мест массового скопления граждан, социально важных объектов, при возникновении пожара;

Решение задачи 3 «Снижение ущерба причиненного пожарами на территории Максатихинского муниципального округа», осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3: «Повышение пожарной безопасности на территории округа»:

а) мероприятие «Работа с собственниками индивидуальных жилых домов, на предмет обеспечения на придомовой территории емкости с водой или иных средства пожаротушения».

- Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

- необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3: «Повышение пожарной безопасности на территории округа», составляет 11964,99 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3: «Повышение пожарной безопасности на территории округа», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3

Таблица 3

| Годы реализации государственной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Повышение пожарной безопасности на территории округа», тыс. рублей |  |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Снижение количества пожаров на территории Максатихинского муниципального округа» | Задача 2 «Снижение количества людей, получивших травму или погибших при пожаре | Задача 3 «Снижение ущерба причиненного пожарами на территории Максатихинского муниципального округа» |  |
| 2023 г. | 2148,39 | - | - | 2148,39 |
| 2024 г. | 1804,20 | - | - | 1804,20 |
| 2025 г. | 2350 | - | - | 2350 |
| 2026 г. | 2350 | - | - | 2350 |
| 2027 г. | 1656,2 | - | - | 1656,2 |
| 2028 г. | 1656,2 | - | - | 1656,2 |
| Всего, тыс. рублей | 11964,99 | - | - | 11964,99 |

Подраздел IV

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» связана с решением следующих задач:

а) задача 1: «Повышение уровня безопасности, а так же снижение количества гибели людей, и особенно детей на водных объектах в период купального сезона»;

б) задача 2 «Предотвращение гибели людей на неокрепшем льду в период ледостава и перед весенним паводком»;

Решение задачи 1 «Повышение уровня безопасности, а так же снижение количества гибели людей, и особенно детей на водных объектах Максатихинского муниципального округа в период купального сезона», оценивается с помощью следующего показателя:

а) количество людей, погибших на водных объектах Максатихинского муниципального округа в период купального сезона;

б) количество детей погибших на водных объектах Максатихинского муниципального округа в период купального сезона;

Решение задачи 2 «Предотвращение гибели людей на неокрепшем льду в период ледостава и перед весенним паводком», оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество людей, погибших на неокрепшем льду в период ледостава и перед весенним паводком.

- Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Повышение уровня безопасности, а так же снижение количества гибели людей, и особенно детей на водных объектах Максатихинского муниципального округа в период купального сезона» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»:

а) мероприятие «установка специальных запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания»;

б) мероприятие «содержание и обслуживание средств и оборудования для предотвращения несчастных случаев»;

Выполнение мероприятий, направленных на решение «задачи 2», оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество мест, запрещенных либо опасных для купания, укомплектованных специальными запрещающими знаками;

б) количество спасательных мероприятий на воде, проведенных при помощи приобретенной лодки.

Решение задачи 2 «Предотвращение гибели людей на неокрепшем льду в период ледостава и перед весенним паводком» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»:

а) мероприятие «установка заградительных и информационных щитов в местах традиционного скопления рыбаков для зимней рыбалки»;

Выполнение мероприятия подпрограммы 4 настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество укомплектованных мест традиционного скопления рыбаков для зимней рыбалки, отдыха людей на водоемах (на льду), в местах ледовых переходов, других опасных участках водных объектов заградительными и информационными щитами;

б) количество установленных знаков в местах опасных и необорудованных переходов (переездов) по льду.

- Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

- необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 4: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах», составляет 109,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 4: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4:

Таблица 4

| Годы реализации государственной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах», тыс. рублей |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение уровня безопасности, а так же снижение количества гибели людей, и особенно детей на водных объектах Максатихинского муниципального округа в период купального сезона» | Задача 2 «Предотвращение гибели людей на неокрепшем льду в период ледостава и перед весенним паводком» |  |
| 2023 г. | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
| 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 15,0 | 5,0 | 20,0 |
| 2028 г. | 15,0 | 5,0 | 20,0 |
| Всего, тыс. рублей | 34,0 | 15,0 | 49,0 |

Подраздел V

- Подпрограмма 5: «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном округе»

- Глава 1. Задачи подпрограммы:

Реализация подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном округе» связана с решением следующих задач:

- а) задача 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, а так же административных зданий в Максатихинском муниципальном округе»;

б) задача 2 «Организация деятельности по противодействию совершению террористического акта и минимизации его последствий, на территории Максатихинского муниципального округа»;

в)  задача 3 «Обеспечение общественного порядка на территории Максатихинского муниципального округа».

г) задача 4  «Снижение уровня преступности на территории Максатихинского муниципального округа»;

д) задача 5 «Снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах»;

Решение задачи 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, а так же административных зданий в Максатихинском муниципальном округе», оценивается с помощью следующего показателя:

а) укомплектованность указанных объектов паспортами безопасности, соответствующими предъявляемым требованиям;

Выполнение задачи 2 «Организация деятельности по противодействию совершению террористического акта и минимизации его последствий, на территории Максатихинского муниципального округа», оценивается с помощью следующих показателей:

а) укомплектованность специальными средствами организаций, участвующих в минимизации последствий террористического акта.

Выполнение задачи  3 «Обеспечение общественного порядка на территории Максатихинского муниципального округа», оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество преступлений экстремистского характера, выявленных на территории муниципального округа;

б) количество правонарушений экстремистского характера, выявленных на территории муниципального округа;

Выполнение  задачи 4  «Снижение уровня преступности на территории Максатихинского муниципального округа», оценивается с помощью следующих показателей:

а) общее количество преступлений, совершенных на территории Максатихинского муниципального округа.

Выполнение   задачи 5  «Снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах», оценивается с помощью следующих показателей:

а) общее количество преступлений, совершенных  в общественных местах на территории Максатихинского муниципального округа;

б) общее количество правонарушений, совершенных  в общественных местах на территории Максатихинского муниципального округа.

- Глава 2. Мероприятия подпрограммы

- Решение задачи 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, а так же административных зданий в Максатихинском муниципальном округе»; осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном округе»:

- а) мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по усиления антитеррористической защищенности образовательных учреждений Максатихинского муниципального округа посредством установки системы видеонаблюдения»;

- б) мероприятие «Корректировка, а в случае отсутствия, разработка паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей, а так же административных зданий Максатихинского муниципального округа»;

Выполнение задачи 1 настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) укомплектованность общеобразовательных учреждений муниципального округа системами видеонаблюдения;

б) укомплектованность указанных объектов паспортами безопасности, соответствующими предъявляемым требованиям;

Выполнение задачи 2  «Организация деятельности по противодействию совершению террористического акта и минимизации его последствий, на территории Максатихинского муниципального округа», осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном округе»:

а) мероприятие «Проведение АТК, с приглашением должностных лиц муниципального округа, для отработки мероприятий по недопущению совершения на территории Максатихинского муниципального округа террористического акта»;

- б) мероприятие «Совершенствование организации связи, координации взаимодействия, оперативного управления силами и средствами РСЧС, в «Максатихинском муниципальном округе».

Выполнение  задачи 2 настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество заседаний АТК;

б) процент организаций, с которыми заключены договора об обмене информацией, от общего количества организаций, входящих в систему РСЧС муниципального округа.

Выполнение задачи 3 «Обеспечение общественного порядка на территории Максатихинского муниципального округа», осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном  округе»:

а) мероприятие «Средства на установку системы видеонаблюдения в общественных местах»;

б) мероприятие «Организация взаимодействия с Максатихинским ОП, по вопросам предупреждения проявлений экстремизма и разжигания национальной розни среди населения Максатихинского муниципального округа»;

Выполнение мероприятий задачи 3  настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество преступлений и правонарушений экстремистского характера, совершенных несовершеннолетними на территории муниципального округа;

б) общее количество преступлений и правонарушений экстремистского характера, совершенных на территории муниципального округа;

Выполнение задачи 4 «Снижение уровня преступности на территории Максатихинского муниципального округа», осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном округе»:

а) мероприятие «Проведение профилактических мероприятий (бесед) в образовательных учреждениях Максатихинского муниципального округа, направленных на снижение общего количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами»;

б) мероприятие «Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений предприятий, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций, граждан, в том числе, через воссоздание добровольных народных дружин»;

Выполнение мероприятий  задачи 4  настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество профилактических бесед в общеобразовательных учреждениях  муниципального округа, направленных на снижение преступности.

б) количество правонарушений и преступлений, выявленных или пресеченных с помощью общественности;

Решение задачи 5 «Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах на территории Максатихинского муниципального округа», осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном округе»:

а) мероприятие «Осуществление постоянного мониторинга морально-психологической обстановки в образовательных учреждениях муниципального округа с целью предупреждения проявления экстремистских настроений в молодежной среде»;

б) мероприятие «Профилактика правонарушений при проведении массовых мероприятий».

Выполнение мероприятий задачи 5 настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество выявленных или раскрытых уличных преступлений;

б) количество правонарушений и преступлений, совершенных при проведении массовых мероприятий.

- Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

- необходимый для реализации подпрограммы

- Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 5: «Профилактика терроризма и экстремизма в Максатихинском муниципальном округе», составляет 925,0  тыс. рублей.

- Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 5: «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же обеспечение общественного порядка в Максатихинском муниципальном округе»: по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5:

- Таблица 5

| Годы реализации государст-венной програм-мы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Максатихинском муниципальном округе», тыс. рублей |  |  |  |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Усиление антитеррористической защищен-ности объектов с массовым пребыванием людей, а так же администра-тивных зданий в Максати-хинском муниципаль-ном округе» | - Задача 2 - «Организация деятельности по противодейст-вию совершению террористичес-кого акта и минимизации его последствий, на территории Максатихинс-кого муниципаль-ного округа» | Задача 3 «Обеспе-чение общест-венного порядка на террито-рии Максати-хинского муници-пального округа» | Задача 4 «Снижение уровня преступнос-ти на территории Максати-хинского муниципаль-ного округа» | Задача 5 «Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах» |  |
| 2023 г. | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 |
| 2024 г. | - | - | 345,0 | - | - | 345,0 |
| 2025 г. | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 2026 г. | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 2027 г. |  |  | 120,0 | - | - | 120,0 |
| 2028 г. |  |  | 120,0 | - | - | 120,0 |
| Всего, тыс. рублей | - | - | 925,0 | - | - | 925,0 |

Подраздел VI

Подпрограмма 6: «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны»

- Глава 1. Задачи подпрограммы:

Реализация подпрограммы 6: «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны»,  связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Совершенствование мобилизационной подготовки МО «Максатихинский муниципальный округ»;

б) задача 2 «Совершенствование системы воинского  учета  и бронирования в МО «Максатихинский муниципальный округ»;

в) задача 3 «Повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны».

Решение задачи 1 «Совершенствование мобилизационной подготовки МО «Максатихинский муниципальный округ», оценивается с помощью следующего показателя:

а) доля положительно оцененных показателей мобилизационной подготовки МО Максатихинский муниципальный округ, от общего количества оцененных показателей;

Решение задачи 2 «Совершенствование системы воинского  учета  и бронирования в МО «Максатихинский муниципальный округ», оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля положительно оцененных показателей системы воинского  учета  и бронирования в МО «Максатихинский муниципальный округ», от общего количества оцененных показателей;

Решение задачи 3 «Повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны», оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество нарушений, допущенных при проведении работ, связанных с конфиденциальной информацией в администрации Максатихинского муниципального округа.

- Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Совершенствование мобилизационной подготовки МО «Максатихинский муниципальный округ», осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 6 «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны».

- а) мероприятие «Проведение мобилизационных тренировок с предприятиями, организациями, учреждениями на территории Максатихинского муниципального округа»;

б) мероприятие «Постоянный мониторинг предприятий, организаций, учреждений Максатихинского муниципального округа, имеющих мобилизационные задания, с целью проверки их готовности к выполнению указанных заданий»;

Выполнение мероприятий  задачи 1  настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) Количество предприятий муниципального округа, привлеченных для проведения мобилизационных тренировок;

б) количество предприятий имеющих мобилизационные задания.

Решение задачи 2 «Совершенствование системы воинского  учета  и бронирования в МО «Максатихинский муниципальный округ», осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 6 «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны».

а) мероприятие «Ведение документации по военно-учетной работе и бронированию в соответствии с законодательством РФ»;

б) мероприятие «Проведение проверок и оказание методической помощи организациям, предприятиям и учреждениям Максатихинского муниципального округа в ведении военно-учетной работы и бронирования»;

в) мероприятие «Приобретение и установка лицензионного программного обеспечения по бронированию граждан, пребывающих в запасе»;

Выполнение мероприятий  задачи 2  настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество нарушений, выявленных в работе по ведению документации по военно-учетной работе;

б) количество проверенных организаций, предприятий и учреждений Максатихинского муниципального округа, занимающихся военно-учетной работой и бронированием.

в) количество нарушений, выявленных в работе по ведению документации по бронированию.

Выполнение задачи 3 «Повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны», осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны».

а) мероприятие «Расходы на  защиту государственной тайны и оплату услуг специальной связи»;

б)  средства на проведение мероприятий в рамках мобилизационной подготовки;

в) мероприятие «Проведение мероприятий по защите информации на  автоматизированных рабочих местах.

Выполнение мероприятий  задачи 3  настоящей главы, оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество не доставленных почтовых отправлений специальной связью, по причине неоплаты указанных услуг;

б) количество нарушений, выявленных на автоматизированных рабочих местах, начальника и заместителя начальника отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации муниципального округа.

в) количество нарушений, выявленных на автоматизированном рабочем месте, Главы  Максатихинского муниципального округа.

- Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

- необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 6 «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны», составляет 750,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 6: «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 6:

- Таблица 6

| Годы реализации государственной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Совершенствование мобилизационной подготовки, повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны», тыс. рублей |  |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Совершенствование мобилизационной подготовки МО «Максатихинский муниципальный округ» | Задача 2 «Совершенствование системы воинского учета и бронирования в МО «Максатихинский муниципальный округ» | Задача 3 «Повышение эффективности технической защиты информации и защиты государственной тайны» |  |
| 2023 г. | - | - | 280,0 | 280,0 |
| 2024 г. | - | - | 70,0 | 70,0 |
| 2025 г. | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 2026 г. | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 2027 г. | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 2028 г. |  |  | 100,0 | 100,0 |
| Всего, тыс. рублей | - | - | 750,0 | 750,0 |