## часть 1
Приложение 1
к постановлению администрации Максатихинского района Тверской области
от № -пп
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
муниципального образования Максатихинский район
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения:
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) |  |  | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м | руб/кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Начало проведения капитального ремонта 2017 год
Всего
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [6 empty] | 7878 | 7160.4 | 7018 | 199 | 3187165.47 |  |  | 3187165.47 |  |  | 1070.75 | 1629
1 | ул. Восточная д. 1 | 1985 |  | панельные | 5 | 8 | 6275.9 | 5558.3 | 5415.9 | 157 | 1992398.47 | 0 | 0 | 1992398.47 | 0 | 0 | 325.05 | 919
2 | ул. Северная д. 5а | 1988 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1602.1 | 1602.1 | 1602.1 | 42 | 1194767 | 0 | 0 | 1194767 | 0 | 0 | 745.7 | 710
Начало проведения капитального ремонта 2018 год
Всего
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [6 empty] | 4519.1 | 3971.7 | 3971.7 | 141 | 2908984 |  |  | 2908984 |  |  | 1178.1 | 3316
1 | ул. Восточная д. 25 | 1990 |  | панельные | 3 | 3 | 1415 | 1282.7 | 1282.7 | 52 | 626575 | 0 | 0 | 626575 | 0 | 0 | 442.8 | 919
2 | ул. им. Василенкова д. 3 | 1992 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3104.1 | 2689 | 2689 | 89 | 2282409 | 0 | 0 | 2282409 | 0 | 0 | 735.3 | 2397
Начало проведения капитального ремонта 2019 год
Всего
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [6 empty] | 4329.6 | 4076.5 | 4039.3 | 126 | 6190279 |  |  | 6190279 |  |  | 8253.3 | 8988
1 | ул. Вокзальная д. 5 | 1921 |  | кирпичные | 2 | 1 | 377.6 | 311.6 | 280.6 | 17 | 1592415 | 0 | 0 | 1592415 | 0 | 0 | 4217.2 | 3035
2 | ул. Песчаная д. 23 | 1983 |  | панельные | 3 | 3 | 1523 | 1401 | 1401 | 46 | 1766150 | 0 | 0 | 1766150 | 0 | 0 | 1159.6 | 2397
3 | ул. Северная д. 5а | 1988 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1602.1 | 1602.1 | 1602.1 | 42 | 936337 | 0 | 0 | 936337 | 0 | 0 | 584.4 | 521
4 | ул. им. Смирнова д. 20 | 1980 |  | кирпичные | 2 | 2 | 826.9 | 761.8 | 756.2 | 21 | 1895377 | 0 | 0 | 1895377 | 0 | 0 | 2292.1 | 3035
Глава Максатихинского района Тверской области | [15 empty] | Паскин К.Г.
М.П.

## часть 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета2 |  | ремонт или замена лифтового оборудования3 |  | ремонт крыши4 |  | ремонт подвальных помещений5 |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | разработка проектной документа-ции6 | проведение технического обследования7
|  |  | Ито-го | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Начало проведения капитального ремонта 2017 год
Итого |  | 3187165 |  | 1107985.3 | [12 empty] | 1891837 |  |  |  |  | 187342.7
1 | ул. Восточная д. 1 | 1992398 | [13 empty] | 1400 | 1891837 |  |  |  |  | 100561
2 | ул. Северная д. 5а | 1194767 |  | 1107985.3 | [17 empty] | 86781.7
Начало проведения капитального ремонта 2018 год
Итого |  | 2908984 | [12 empty] | 2116627 |  | 581064 |  |  |  |  | 211293
1 | ул. Восточная д. 25 | 626575 | [13 empty] | 430 | 581064 |  |  |  |  | 45511
2 | ул. им. Василенкова д.3 | 2282409 | [11 empty] | 840 | 2116627 | [6 empty] | 165782
Начало проведения капитального ремонта 2019 год
Итого |  | 6190279 | [11 empty] | 1720 | 4872323 | [6 empty] | 378619
1 | пл. Вокзальная д. 5 | 1592415 | [11 empty] | 360 | 1476750 | [6 empty] | 115665
2 | ул. Песчаная д. 23 | 1766150 | [11 empty] | 560 | 1637866 | [6 empty] | 128284
3 | ул. Северная д. 5а | 936337 | [6 empty] | 868326 | [12 empty] | 68001
4 | ул. им. Смирнова д. 20 | 1895377 | [11 empty] | 800 | 1757707 | [6 empty] | 137670
1ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;
2установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
3ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
4ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю;
5ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
6разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;
7техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме
Глава Максатихинского района Тверской области Паскин К.Г.
М.П.

## часть 3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2017 год
Итого | Максатихинский район | 7878 | 199 | 2 | 3187165
Начало проведения капитального ремонта 2018 год
Итого | Максатихинский район | 4519.1 | 141 | 2 | 2908984
Начало проведения капитального ремонта 2019 год
Итого | Максатихинский район | 4329.6 | 126 | 4 | 6190279
| Глава Максатихинского района Тверской области |  |  | Паскин К.Г.
М.П.
Глава Максатихинского района Тверской области