## Лист1
Приложение № 1
к постановлению администрации
Максатихинского района
от 28 мая 2020г. № 202-па
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гододв Максатихинского района Тверской области
№ п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Наименование мероприятий (ремонт: текущий, капитальный) | Количество (объем | Сроки выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий к ОЗП в МО | Планируемые источники финансирования (тыс.руб) |  |  |  | Примечание
|  |  |  | ед/м) |  |  | Утвержденная производственная программа предприятия | Утвержденная инвестиционная программа предприятия | Бюджетные средства при условии включения в региональную программу | Прочие привлеченные внебюджетные средства
Электроснабжение
1 | ТП 111 (№4) д.Буденовка | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
2 | ТП 114 (№6) д. Буденовка | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла, покраска | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
3 | ВЛ10кВ ф-5 Максатиха | Максатихинский р-он | КР | Расчистка 1.88га, | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
4 | ТП 186 (№ 4) д. Острые Луки | Максатихинский р-он | КР | Нанесение наименований трафаретом | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
5 | ТП 316 (№2) д. Ручки | Максатихинский р-он | КР | Замена вентильного разрядника 10 кВ - 1шт | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
6 | ТП 259 Малышево | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла, измерение нагрузки трансформатора | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
7 | ТП 161 д. Пономарево | Максатихинский р-он | КР | Замена вентильного разрядника 10 кВ - 1шт | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
8 | ВЛ-10кВ ф-9 Максатиха | Максатихинский р-он | КР | Замена ДО А-обр.на ЖБО А-обр. - 2шт, нанесение наименований - 2шт | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
9 | ВЛ-10кВ ф-09 Малышево | Максатихинский р-он | КР | Выправка опоры - 1шт, замена вязок - 3шт | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
10 | ВЛ0,4кВ ф2 ТП34 Максатиха | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 3шт, нанесение нумерации - 3шт | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
11 | KR ТП 259 (№ 2)д. Малышево наименования | Максатихинский р-он | КР | Восстановление надписей по трафарету | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
12 | KR ТП 062 д. Быки наименования | Максатихинский р-он | КР | Восстановление надписей по трафарету | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
13 | ТП 200 Кострецы | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла, измерение нагрузки трансформатора | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
14 | ТП210 Кало-Зверло | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла, измерение нагрузки трансформатора | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
15 | ВЛ10кВ Ф13 ПС Гостиница(574) | Максатихинский р-он | КР | Расчистка 12.384 га, | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
16 | ТП 200 Кострецы | Максатихинский р-он | КР | Восстановление надписей по трафарету | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
17 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП 277 д.Клевцово | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 8 шт, | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
18 | ВЛ10кВ ф-1 Максатиха | Максатихинский р-он | КР | Замена провода на СИП - 0.174 км | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
19 | ТП210 Кало-Зверло | Максатихинский р-он | КР | Восстановление надписей по трафарету | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
20 | ТП 012 (№ 3) д. Засека | Максатихинский р-он | КР | Ремонт силового трансформатора | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
21 | ТП 186 (№ 4) д. Острые Луки | Максатихинский р-он | КР | Ремонт силового трансформатора | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
22 | ВЛ0,4кВ ф2 КТП15 Коопер | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 12 шт, замена провода на СИП - 0.504 км | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
23 | ВЛ0,4кВ ф3 КТП55 Южный | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 6 шт, замена провода на СИП - 0.36 км | 2020-05-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
24 | ВЛ0,4кВ ф1 ТП287 | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 1 шт, | 2020-06-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
25 | ВЛ0,4кВ ф2 ТП287 Ключевая | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 5 шт, | 2020-06-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
26 | ВЛ-10кВ ф-10 Максатиха | Максатихинский р-он | КР | Перетяжка провода - 6.188 км | 2020-06-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
27 | ВЛ0,4кВ ф2 ЗТП19 кл.Калинин | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 13 шт | 2020-06-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
28 | ВЛ0,4кВ ф4 ЗТП16 Заводская | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 4 шт | 2020-06-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
29 | ТП183 Скирки | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла, измерение нагрузки трансформатора | 2020-07-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
30 | ТП 209 Быковка | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла, покраска оборудования | 2020-07-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
31 | ТП183 Скирки | Максатихинский р-он | КР | Восстановление кожухов, восстановление надписей без трафарета, окраска оборудования, ремонт ЗУ ТП с 1 электродом вручную | 2020-07-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
32 | ВЛ0,4кВ ф2 КТП53 Максатиха | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 14 шт, | 2020-07-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
33 | ВЛ 0,4кВ Ф1 ТП 295 Вышка | Максатихинский р-он | КР | Замена опор и восстановление нумераций - 12 шт | 2020-07-31 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
34 | ТП160 Медведково | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла | 2020-08-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
35 | ТП283 Трест.туббольница | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла, измерение нагрузки трансформатора | 2020-08-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
36 | ТП 044 Сидорково | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла | 2020-08-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
37 | ВЛ0,4кВ ф4 КТП 53 Максатиха | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 15 шт, восст. нумерацийй - 8 шт, | 2020-08-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
38 | ТП160 Медведково | Максатихинский р-он | КР | Покраска оборудования | 2020-08-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
39 | ТП283 Трест.туббольница | Максатихинский р-он | КР | Окраска оборудования, восстановление надписей | 2020-08-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
40 | ВЛ 0,4кВ ф2ТП 294Трестна | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 8 шт, восст. нумерацийй - 8 шт, | 2020-08-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
41 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП155 Дор | Максатихинский р-он | КР | Замена опор - 8 шт, | 2020-08-30 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
42 | ВЛ 10кВ Ф13(4) ПС Лощемля | Максатихинский р-он | КР | Расчистка 5.17 га | 2020-09-10 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
43 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП 274 Трестна | Максатихинский р-он | КР | Расчистка 0.55 га | 2020-09-10 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
44 | ТП 310 д. Поповка | Максатихинский р-он | КР | Доливка масла в силовой трансформатор, окраска оборудовани, измерение нагрузки трансформатора | 2020-09-10 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
45 | ТП 310 д. Поповка | Максатихинский р-он | КР | Покраска, восстановление надписей | 2020-09-10 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
46 | ВЛ10кВ Ф13(4)ПС Лощемля | Максатихинский р-он | КР | замена опор - 19 шт | 2020-09-10 | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
Котельные
47 | Котельная | п. Максатиха, ул. Железнодорожная, 1-б | ТР | чистка котлов и газоходов; ревизия насосов и запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "МКС" | _ | _ | _ | _ | Требуется замена одного котла и одного сетевого насоса
48 | Котельная | п. Максатиха, ул. Красноармейская, 5 | ТР | чистка котлов и газоходов; ревизия насосов и запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "МКС" | _ | _ | _ | _ | Требуется замена одного сетевого насоса
49 | Котельная | Максатихинский район, д. Каменка | ТР | чистка котлов и газоходов; ревизия насосов и запорной арматуры, замена электросчетчика, запорной арматуры - 2шт. | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | 1150 | _ | Требуется замена одного котла и одного сетевого насоса, электросчетчика, запорной арматуры - 2шт.; капитальный ремонт теплотрассы - 240п.м.; капитальный ремонт здания котельной
50 | Котельная | Максатихинский район, д. Кистутово | ТР , КР | чистка котлов и газоходов; ревизия насосов и запорной арматуры, капитальный ремонт здания котельной, замена электрооборудования | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _ | Требуется замена двух сетевых насосов
51 | Котельная | Максатихинский район, д. Райково | ТР | чистка котлов и газоходов; ревизия насосов и запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _ | Требуется замена двух сетевых насосов
52 | Котельная | Максатихинский район, п. Ривицкий | ТР | чистка котлов и газоходов; ревизия насосов и запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _
53 | Котельная | Максатихинский район, д. Фабрика | ТР | чистка котлов и газоходов; ревизия насосов и запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _
54 | Котельная | п.Максатиха, ул.Советская, д.64 | ТР |  | 10.09.2020 г. | генеральный директор ООО УК "МТК" | _ | _ | _ | _
55 | Котельная (ФОК) | п.Максатиха, ул. Красноармейская | ТР | ревизия запорной арматуры, прочистка трубы, прочистка котла | 10.09.2020 г. | генеральный директор ООО УК "МТК" | _ | _ | _ | _
56 | Котельная , ул.Советская, д.64 | п.Максатиха, ул. Советская, д.64 | ТР | ремонт котла ГМ № 3 (замена паронагревателя 1,2 ступени: замена верхнего экономайзера, замена цепи на транспортере топливоподачи 200м.), частичная замена запорной арматуры, ревизия запорной арматуры. | 10.09.2020 г. | генеральный директор ООО УК "МТК" | _ | _ | _ | _
Тепловые сети
56 | Наружные тепловые сети | п. Максатиха: пл. Свободы, ул. Железнодорожная, ул. Пролетарская, ул. Красноармейская. | ТР | ревизия запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _ | Требуется замена участка теплотрасс от ТК-1 до здания конторы МУП "КС" (22 м)
55 | Наружные тепловые сети | п. Максатиха: ул. Нового, переулок Сосновый. | ТР | ревизия запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор ООО УК "МТК" | _ | _ | _ | _
56 | Наружные тепловые сети | п. Максатиха: ул. Красноармейская. | ТР | ревизия запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _
57 | Наружные тепловые сети | Максатихинский район, д. Каменка | ТР | ревизия запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _ | Требуется замена участков теплосети от котельной до основной ТК (90 м), от основной ТК до здания школы (90 м) и от основной ТК до МКД (40 м)
58 | Наружные тепловые сети | Максатихинский район, д. Кистутово | ТР | ревизия запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _ | Требуется замена участков теплосети от котельной до ТК-3 (350 м), от ТК-2 до здания СДК (40 м) и от ТК-3 до МКД (50 м)
59 | Наружные тепловые сети | Максатихинский район, д. Райково | ТР | ревизия запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _ | Требуется замена участков теплосети от котельной до МКД (150 м), от ТК-1 до здания СДК (20 м)
60 | Наружные тепловые сети | Максатихинский район, п. Ривицкий | ТР | ревизия запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _
61 | Наружные тепловые сети | Максатихинский район, д. Фабрика | ТР | ревизия запорной арматуры | 10.09.2020 г. | генеральный директор МУП "ТС" | _ | _ | _ | _ | Требуется замена участков теплосети к жилым домам №№ 6, 7, 7а, 9, 9а, 10÷15 (500 м)
62 | Тепловые сети | п.Максатиха, ул.им.Смирнова | ТР | 200м.п. | 2020-09-15 | генеральный директор ооо УК "МТК" | _ | _ | _ | _
63 | Тепловые сети | п.Максатиха, ул.Песчаная | ТР | 100м.п. | 2020-09-15 | генеральный директор ооо УК "МТК" | _ | _ | _ | _
64 | Тепловые сети | п.Максатиха, ул.Садовая | ТР | 200м.п. | 2020-09-15 | генеральный директор ооо УК "МТК" | _ | _ | _ | _
65 | Тепловые сети | п.Максатиха, ул.Больничная | ТР | 100м.п. | 2020-09-15 | генеральный директор ооо УК "МТК" | _ | _ | _ | _
66 | Тепловые сети | п.Максатиха, ул.им.Василенкова | ТР | 240м.п. | 2020-09-15 | генеральный директор ооо УК "МТК" | _ | _ | _ | _
67 | Тепловые сети | п.Максатиха, м-н Солнечный | ТР | 520м.п. | 2020-09-15 | генеральный директор ооо УК "МТК" | _ | _ | _ | _
68 | Тепловые сети | п.Максатиха, ул.Краснослободская | ТР | 800м.п. | 2020-09-15 | генеральный директор ооо УК "МТК" | _ | _ | _ | _
69 | Тепловые сети | п.Максатиха, ул.Пролетарская-Красноармейская (школьный парк) | ТР | 200м.п. | 2020-09-15 | генеральный директор ооо УК "МТК" | _ | _ | _ | _
70 | Тепловые сети | п.Максатиха, ул.Красноармейская | ТР | ревизия запорной арматуры | 2020-09-16 | генеральный директор ооо УК "МТК" | _ | _ | _ | _
Водоснабжение
71 | Здание насосной станции | д.Красуха (дальняя) | КР | Капитальный ремонт здания и оборудования насосной станции | 2020-08-31 | Администрация Малышевского сельского поселения (ППМИ) | _ | _ | 692.36 | 105
72 | Насосная станция артскважины | Водозаборные сооружения. П.Максатиха, ул.им.Василенкова | ТР | ревизия запорной арматуры | 2020-10-01 | генеральный директор МУП "ВКХ" | _ | _ | _ | _
73 | Насосная станция артскважины | Водозаборные сооружения. П.Максатиха, ул.Кооперативная | ТР | ревизия запорной арматуры | 2020-10-01 | генеральный директор МУП "ВКХ" | _ | _ | _ | _
74 | Пожарный гидрант | Водопроводные сети п.Максатиха | КР | замена гидрантов | 2020-10-01 | администрация Максатихинского района | _ | _ | _ | _ | 100,00 за счет средств бюджета п.Максатиха
75 | Водоразборные колонки | Водопроводные сети п.Максатиха | ТР | ревизия колонок | 2020-10-01 | генеральный директор МУП "ВКХ" | _ | _ | _ | _
76 | Смотровые колодцы | Водопроводные сети п.Максатиха | ТР | ревизия колодцев | 2020-10-01 | генеральный директор МУП "ВКХ" | _ | _ | _ | _
77 | Водокачка | с. Трестна Максатихинского района Тверской области | КР | Капитальный ремонт водокачки | до 31 августа 2020 года включительно | и.о. главы администрации Зянкявичюс А.А. | _ | _ | 754.32 | 67
78 | Водонапорная башня | д. Пальчиха Максатихинского района Тверской области | КР | Капитальный ремонт водонапорной башни | до 31 августа 2020 года включительно | и.о. главы администрации Зянкявичюс А.А. | _ | _ | 686.02 | 80.5
Учреждения образования
79 | МБОУ"Буденовская ООШ" | 171904, Тверская обл., Максатихинский район, д. Буденовка, д.94 | локальный ремонт кровли |  | июль |  | да | нет | нет | нет | за счет средств бюджета Максатихинского района
80 | МБОУ "Селецкая ООШ" | 171925, Тверская обл., Максатихинский район, с. Сельцы, д.194 | подготовка помещения кразмещению дошкольной группы |  | июль | Фазлиева С.Ю. | да | нет | нет | нет | за счет средств бюджета Максатихинского района
81 | МБДОУ Детский сад № 1 | 171900, Тверская обл., пгт. Максатиха, ул. Северная, 10 | замена освещения в 2 грппах |  | июль | Докучаева Л.А. | да | нет | нет | нет | за счет средств бюджета Максатихинского района
82 | МБОУ ДО ДДиЮ | 171900, Тверская обл., Максатихинский район, пгт. Максатиха, ул. Советская, д.22 | Чистка дымоходов-5 печей, Частичный ремонт печей-5 печей,Чистка выгребной ямы | 5 | июль | Никонова Е.А. | да | нет | нет | нет | за счет средств бюджета Максатихинского района
83 | Управление образования | 171900, Тверская обл., Максатихинский район, пгт. Максатиха, ул. Советская, д.17 | Чистка дымоходов-8 печей, Частичный ремонт печей-4 печей, Чистка выгребной ямы, ремонт кровли дровника. | 8 | июль | Морозова Н.Д. | да | нет | нет | нет | за счет средств бюджета Максатихинского района
Учреждения культуры
84 | Максатихинская центральная библиотека | Пгт. Максатиха ул. 40 лет Октября дом 4 | ТР | ремонт фасада и фундамента 337 м2 | 2020-08-31 | Степанова Н.А. | да | нет | 100 | нет
85 |  |  | ТР | Проверка отопительной системы,частичный ремонт | 2020-08-31 | Степанова Н.А. | да | нет | 20 | нет
86 | Кистутовский сельский дом культуры | д. Кистутво | ТР | Замена оконных блоков - 3 | 2020-08-31 | Кузнецова Ю.А. | да | нет | 50 | нет
87 | Максатихинсая ДШИ | Пгт.Максатиха , Пролетарская -77а | ТР | ремонт кровли15 м2 | 2020-08-31 | Виноградова О.А.-директор МБУ ДО " Максатихинская ДШИ" | да | нет | 25 | нет