**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.03.2018г. №19-па

О мерах пожарной безопасности и

подготовке к весенне-летнему пожароопасному

периоду 2018г.

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях усиления мер пожарной безопасности и своевременной подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду населенных пунктов и объектов различных форм собственности, расположенных на территории Зареченского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период 2018 года.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Зареченского

сельского поселения: Н.П.Серова.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы администрации   
Зареченского сельского поселения   
от 28.03.2018 № 19-па

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период 2018 года на территории Зареченского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1. | Организовать совместно с представителями Государственной противопожарной службы (по согласованию) проведение сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | В течение весенне-летнего периода | Глава  администрации |
| 2. | Организовать субботники очистку территорий в населенных пунктах от сгораемого мусора. | В срок  до 10 мая  2018 г. | Глава  администрации |
| 3. | Провести проверку и ремонт пожарных гидрантов, водоемов. | В течение весенне-летнего периода | Глава  администрации,  ПЧ -39, отделение надзорной деятельности (ОНД) по согласованию |
| 4. | Организовать снос бесхозных строений, брошенных домов, построек, расположенных в противопожарных разрывах. | В течение весенне-летнего периода | Глава администрации, руководители предприятий  (по согласованию) |
| 5. | Восстановить неисправную пожарную технику, обеспечить выезд пожарных формирований на все пожары | До 01 апреля  По мере  необходимости | Глава  администрации |
| 6. | Пожарные автомобили укомплектовать  пожарно- техническим вооружением, предусмотреть запас горюче-смазочных материалов. | апрель  2018 г. | Глава  администрации |
| 7. | Информировать население через средства массовой информации, листовки, памятки, стенды о противопожарной обстановке в районе. | Постоянно  Не реже  1 раза в две недели | Глава администрации |
| 8. | Водонапорные башни приспособить для забора воды пожарными автомобилями. | Май 2018 г. | Глава администрации |
| 9. | Запретить сжигание мусора и производственных отходов в местах, не согласованных с ОНД | В течение весенне-летнего периода | Глава администрации,  руководители предприятий,  (по согласованию) |
| 10. | Откорректировать списки техники приспособленной для целей пожаротушения. | До 01 апреля  2018 г. | Глава администрации |
| 11. | Откорректировать списки пожарных гидрантов, пирсов, водонапорных башен, искусственных водоёмов. | До 01 апреля 2018 г. | Глава администрации |
| 12. | Выполнить мероприятия, исключающие возможность угрозы распространения огня на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах при лесных и торфяных пожарах путём минерализации полос (устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 5 метров, удаление сухой растительности и т.д.) | До 10 мая  2018 г. | Глава  администрации, руководители предприятий  (по согласованию) |
| 13 | Установить в местах массового отдыха людей аншлаги с предупреждением о пожарной опасности. | До 25 апреля 2018 г. | Глава администрации |